视觉大模型平台

测 试 计 划

| 文档版本： | V1.1 |
| --- | --- |
| 编写日期： | 2026-09-04 |
| 测试周期： | 2026-09-07 ~ 2026-09-24 |
| 参考文档： | 《视觉大模型平台功能操作流程》 |
| 适用系统： | 视觉大模型平台（前端 + 后端 + 算法/媒体接入） |

1. 引言

1.1 编写目的

本文档为视觉大模型平台的功能测试计划，用于指导测试团队开展系统测试工作，明确测试范围、策略、环境、进度、准入准出标准及风险应对，保障平台在交付前达到预期的质量标准。

1.2 项目背景

视觉大模型平台提供基于大模型的视频/图片检索（文搜视频、文搜图、图搜图）、轨迹还原、布控告警、任务复核、算法管理、设备接入与实时预览/录像回放等能力，服务于安防监控场景。

1.3 参考文档

《视觉大模型平台功能操作流程.docx》

《docs/mcp-server-interface.md》

《docs/person-api.md》

《docs/remote-deployment.md》

系统前端路由定义（frontend/src/modules/*/routes.ts）

2. 测试范围

2.1 测试对象与功能范围

| 序号 | 功能模块 | 对应页面/路由 | 纳入本轮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文搜视频 | 检索-首页 /home | 是 |
| 2 | 文搜图（人员/车辆检索） | /textImage | 是 |
| 3 | 图搜图 | /imageSearch | 是 |
| 4 | 轨迹还原 | /track | 是 |
| 5 | 任务管理（复核任务） | /reviewTasks | 是 |
| 6 | 复核类型管理（含定时任务） | /reviewTypes | 是 |
| 7 | 算法管理（含版本管理） | /algorithms、/versionManager、/versionDetail | 是 |
| 8 | 布控任务 | 布控/快速布防 /quickDeploy | 是 |
| 9 | 事件列表 | /events、/eventDetail | 是 |
| 10 | 事件统计 | /stats | 是 |
| 11 | 设备管理（含云平台同步） | /cameraList、/mediaDeviceWizard 等 | 是 |
| 12 | 接入配置（国标） | /mediaAccessConfig | 是 |
| 13 | 云平台管理 | 云平台配置页 | 是 |
| 14 | 实时预览 | /mediaPreview | 是 |
| 15 | 录像回放 | /mediaPlayback | 是 |
| 16 | 大模型配置 | /modelConfig | 是 |
| 17 | 事件配置 | /eventConfig 及其子页面 | 是 |
| 18 | 资源监控 | /resource | 是 |

2.2 不在本轮测试范围内

第三方云平台（上级国标平台）自身的功能与稳定性

算法模型识别准确率的大规模评测（由算法团队专项负责，本轮仅验证接入链路）

生产环境大规模并发压力测试（本轮仅做基准性能验证）

3. 测试策略

3.1 测试类型

| 测试类型 | 说明 | 工具/方法 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 依据操作流程逐项验证各模块功能正确性，覆盖正常流、异常流、边界值 | 手工执行 + 测试用例库 |
| 界面测试 | 页面布局、文案、交互反馈、空数据/加载中/失败态展示 | 手工走查 |
| 接口测试 | 前后端接口入参校验、异常码、分页/排序 | Postman / curl |
| 兼容性测试 | 浏览器兼容（Chrome/Edge 最新两个大版本）、常见分辨率（1920×1080、1366×768） | 手工 |
| 性能测试 | 检索响应时间、视频起播时间、事件列表大数据量翻页、资源监控刷新 | 浏览器计时 / JMeter（可选） |
| 安全性测试 | 登录鉴权、越权访问、文件上传类型/大小限制、SQL/XSS 注入基础检查 | 手工 + 拦截代理 |
| 可靠性测试 | 断网/服务重启后的恢复、长时预览稳定性 | 手工 |

3.2 用例设计方法

等价类划分、边界值分析（时间段、分页、输入长度、上传大小）

场景法（端到端业务场景：检索 → 布控 → 事件产生 → 复核 → 统计）

错误推测法（非法输入、重复提交、并发操作）

3.3 缺陷管理

缺陷等级：致命（系统崩溃/数据丢失）、严重（主功能不可用）、一般（功能缺陷有绕行方案）、轻微（界面/文案问题）

致命/严重缺陷清零后方可进入验收

4. 测试环境

| 类别 | 配置 |
| --- | --- |
| 服务端 | 后端服务（backend / backend-lite）、worker、mcp-server，Docker Compose 部署（参考 docker-compose.yml、triton-docker-compose.yml） |
| 数据库/中间件 | 按 docker-compose 编排（含存储目录 storage/） |
| 前端 | 最新构建包（frontend/dist*），Chrome / Edge 最新两个大版本 |
| 测试数据 | 不少于 10 路模拟摄像头（RTSP 推流，scripts/start-rtsp-push.sh）、人员/车辆图片样本库、历史录像 |
| 算法环境 | Triton 推理服务（triton-docker-compose.yml），至少部署 1 个人员检索算法和 1 个车辆检索算法 |

5. 进度安排（倒排，测试截止 2026-09-24）

测试启动日期为 2026-09-07（周一），截止日期为 2026-09-24（周四），共 14 个工作日（已扣除周末），其中 1 天作为机动缓冲。

| 阶段 | 内容 | 工期(人日) | 计划日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例评审 | 测试计划与用例评审、修订 | 1 | 09-07（周一） |
| 环境搭建 | 部署服务、接入摄像头、准备数据 | 2 | 09-08 ~ 09-09（周二~周三） |
| 冒烟测试 | 主流程快速验证 | 1 | 09-10（周四） |
| 机动缓冲 | 冒烟问题修复、环境补缺 | 1 | 09-11（周五） |
| 第一轮系统测试 | 全量用例执行 + 缺陷提交 | 5 | 09-14 ~ 09-18（周一~周五） |
| 回归测试 | 缺陷修复回归 + 第二轮用例执行 | 3 | 09-21 ~ 09-23（周一~周三） |
| 验收测试 | 主业务流程验收、测试报告输出 | 1 | 09-24（周四，截止日） |

关键里程碑

09-09　测试环境就绪（准入检查点）

09-10　冒烟测试通过（未通过则启动缓冲日并评估风险）

09-18　第一轮测试完成，缺陷全部提交

09-23　致命/严重缺陷清零

09-24　测试报告输出，达到准出标准

进度风险提示

若第一轮缺陷量超出预期或环境搭建延期，缓冲日（09-11）将被占用，届时需压缩回归范围（优先回归 P0/P1 用例）以保住 09-24 截止日。

6. 准入与准出标准

6.1 测试准入标准

开发自测通过，提测版本可正常部署启动

冒烟用例 100% 通过

测试环境与测试数据准备就绪

6.2 测试准出标准

测试用例执行率 100%，通过率 ≥ 95%

致命、严重缺陷全部修复并回归通过

一般缺陷修复率 ≥ 90%，遗留缺陷均有结论（延期/不修复）

测试报告输出并评审通过

7. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 模拟摄像头/视频源不足 | 检索与预览类用例无法充分验证 | 使用 RTSP 推流脚本准备多路循环视频源 |
| 算法服务（Triton）不稳定 | 文搜/图搜结果异常，阻塞测试 | 提前联调；准备降级用例验证异常提示 |
| 第三方云平台不可达 | 云平台同步用例无法执行 | 搭建模拟国标平台或使用预录数据 |
| 需求变更 | 用例失效、返工 | 用例库与需求同步维护，变更后 1 个工作日内更新 |
| 大数据量事件性能未知 | 上线后列表/统计页卡顿 | 准备 10 万级事件数据做性能摸底 |

8. 交付物

《视觉大模型平台 测试计划》（本文档）

《视觉大模型平台 测试用例》（docs/test-cases.md）

缺陷清单及跟踪记录

测试报告（含覆盖率、通过率、遗留问题）