## 工作分解结构(WBS)
WBS编号 | 工作分解（任务名称） | 层级 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 交付物/成果 | 状态 | 备注
1 | 项目启动与技术验证阶段 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-22 | 项目经理 | 技术验证Demo | 已完成 | 6月22日完成技术验证Demo
1.1 | 项目启动与需求分析 | 2 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 项目经理 | 需求说明书、项目计划 | 已完成
1.1.1 | 业务需求调研与梳理（安防监控检索/布控/复核场景） | 3 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 项目经理 | 需求清单 | 已完成
1.1.2 | 项目范围界定与里程碑计划制定 | 3 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 项目经理 | 项目计划 | 已完成
1.2 | 技术选型与架构预研 | 2 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 系统架构师 | 技术选型报告 | 已完成
1.2.1 | 视频检索/理解大模型选型（文搜视频、文搜图、图搜图） | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 算法工程师 | 模型选型结论 | 已完成
1.2.2 | 检测识别算法选型（SCRFD人脸检测、ArcFace特征、DINO物品识别、ReID/步态） | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 算法工程师 | 算法选型结论 | 已完成
1.2.3 | 系统技术栈选型（Vue3前端、FastAPI/Spring Boot后端、Triton推理、ZLMediaKit流媒体） | 3 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 系统架构师 | 技术架构方案 | 已完成
1.3 | 核心技术验证Demo开发 | 2 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 系统架构师 | 技术验证Demo | 已完成 | 里程碑：6月22日完成
1.3.1 | 视频流接入验证（RTSP摄像头/NVR接入、ZLMediaKit直播） | 3 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 后端开发工程师 | 视频接入Demo | 已完成
1.3.2 | 推理链路验证（Triton托管检测/特征模型，worker采样-检测-对齐-向量提取） | 3 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 算法工程师 | 推理链路Demo | 已完成
1.3.3 | 端到端检索验证与Demo集成演示 | 3 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 系统架构师 | 可演示Demo | 已完成
2 | 原型开发阶段（与系统开发并行） | 1 | 2026-07-27 | 2026-09-10 | 原型设计师 | 产品原型终稿 | 已完成 | 7月27日接手，9月10日终稿
2.1 | 原型接手与需求对齐 | 2 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 原型设计师 | 原型设计规范 | 已完成 | 里程碑：7月27日接手原型开发
2.1.1 | 既有原型资产盘点与接手 | 3 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 原型设计师 | 接手清单 | 已完成
2.1.2 | 与开发侧对齐页面范围与交互约定 | 3 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 原型设计师、项目经理 | 页面清单与交互规范 | 已完成
2.2 | 核心检索类页面原型设计 | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-18 | 原型设计师 | 检索类页面原型 | 已完成
2.2.1 | 检索首页（文搜视频）原型 | 3 | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 原型设计师 | 页面原型 | 已完成
2.2.2 | 文搜图/图搜图（含裁图交互）原型 | 3 | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 原型设计师 | 页面原型 | 已完成
2.2.3 | 轨迹还原页面原型 | 3 | 2026-08-13 | 2026-08-18 | 原型设计师 | 页面原型 | 已完成
2.3 | 布控与事件类页面原型设计 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-28 | 原型设计师 | 布控事件类页面原型 | 已完成
2.3.1 | 快速布防/布控任务原型 | 3 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 原型设计师 | 页面原型 | 已完成
2.3.2 | 事件列表/事件详情/事件统计原型 | 3 | 2026-08-22 | 2026-08-26 | 原型设计师 | 页面原型 | 已完成
2.3.3 | 事件配置（含去重、订阅）原型 | 3 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 原型设计师 | 页面原型 | 已完成
2.4 | 管理与媒体类页面原型设计 | 2 | 2026-08-28 | 2026-09-06 | 原型设计师 | 管理媒体类页面原型 | 已完成
2.4.1 | 复核任务/复核类型管理原型 | 3 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 原型设计师 | 页面原型 | 已完成
2.4.2 | 算法管理/版本管理原型 | 3 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 原型设计师 | 页面原型 | 已完成
2.4.3 | 设备管理/接入配置/实时预览/录像回放/大模型配置/资源监控原型 | 3 | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 原型设计师 | 页面原型 | 已完成
2.5 | 原型评审与终稿 | 2 | 2026-09-06 | 2026-09-10 | 原型设计师、项目经理 | 原型终稿 | 已完成 | 里程碑：9月10日完成原型终稿
2.5.1 | 原型内部评审与修改迭代 | 3 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | 原型设计师 | 评审记录、修改稿 | 已完成
2.5.2 | 原型终稿确认与归档 | 3 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 项目经理 | 原型终稿 | 已完成
3 | 系统开发阶段 | 1 | 2026-06-22 | 2026-09-14 | 系统架构师 | 系统全部源代码 | 已完成 | 9月8日代码开发完成，9月14日全部修改完成
3.1 | 基础框架与工程化搭建 | 2 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 系统架构师 | 基础工程框架 | 已完成
3.1.1 | 代码仓库与工程初始化（7月1日Initial commit） | 3 | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 系统架构师 | 代码仓库 | 已完成
3.1.2 | backend-lite后端框架（FastAPI，设备/事件/布控基础服务） | 3 | 2026-06-25 | 2026-07-05 | 后端开发工程师 | 后端基础服务 | 已完成
3.1.3 | worker推理服务框架（视频采样/检测/上报）与Triton模型仓库 | 3 | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 算法工程师 | 推理服务框架 | 已完成
3.1.4 | MCP Server框架（检索/录像/设备工具） | 3 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 后端开发工程师 | MCP服务框架 | 已完成
3.1.5 | Docker Compose单机GPU部署编排与ZLM流媒体接入 | 3 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 部署运维工程师 | 部署编排文件 | 已完成
3.2 | 检索与媒体接入功能开发（7月） | 2 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 后端开发工程师 | 检索与接入功能 | 已完成
3.2.1 | 摄像头批量导入与SXin iframe对接 | 3 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 后端开发工程师 | 批量导入功能 | 已完成 | 7月29日相关设计/计划文档入库
3.2.2 | 按需H.264实时预览（ZLM relay生命周期管理） | 3 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 后端开发工程师 | 实时预览功能 | 已完成 | 7月29日提交
3.2.3 | 前端生产化部署（nginx）与视频AI流水线完善 | 3 | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 前端开发工程师、部署运维工程师 | 生产部署方案 | 已完成 | 7月29-30日提交
3.3 | 前端Vue迁移与检索功能联调（8月） | 2 | 2026-08-01 | 2026-08-26 | 前端开发工程师 | Vue前端及检索功能 | 已完成
3.3.1 | 前端迁移至Vue并接入文搜图/图搜图 | 3 | 2026-08-01 | 2026-08-18 | 前端开发工程师 | Vue前端 | 已完成 | 8月18日提交
3.3.2 | 检索/布控/事件/复核等模块页面开发与接口联调 | 3 | 2026-08-10 | 2026-08-26 | 前端开发工程师、后端开发工程师 | 联调完成的页面 | 已完成
3.4 | 后端架构升级（Java多模块重构） | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 系统架构师 | Java多模块后端 | 已完成 | 8月26日提交
3.4.1 | 后端重构为Maven五模块工程（common/api/api-rpc/core/application） | 3 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 后端开发工程师 | monitoring-*多模块工程 | 已完成
3.5 | 全量功能开发收尾（至9月8日代码开发完成） | 2 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | 系统架构师 | 全量功能代码 | 已完成 | 里程碑：9月8日完成代码开发
3.5.1 | 算法管理/复核任务/事件去重/接入配置/录像回放等服务开发（backend-lite全量路由与服务） | 3 | 2026-08-26 | 2026-09-05 | 后端开发工程师 | 业务服务代码 | 已完成 | 9月8日大版本提交
3.5.2 | 录像回放倍速、实时预览透传、海康NVR录像检索（ISAPI/SDK） | 3 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 后端开发工程师 | 媒体回放功能 | 已完成 | 含设备本地时区修正
3.5.3 | MCP人员检索/步态比对/视频理解等工具完善 | 3 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 算法工程师、后端开发工程师 | MCP工具集 | 已完成
3.5.4 | 多现场部署联调（119.3.237.220与10.10.3.100现场） | 3 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | 部署运维工程师 | 现场部署环境 | 已完成 | docs/remote-deployment.md
3.6 | 代码修改与完善（9月8日-9月14日） | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 系统架构师 | 修改后定版代码 | 已完成 | 里程碑：9月14日完成所有代码修改开发
3.6.1 | 子码流代理与预览切换、媒体网格全屏、图搜裁图交互优化 | 3 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 前端开发工程师、后端开发工程师 | 优化功能 | 已完成 | 9月10日提交
3.6.2 | HEVC回放降级与RTSP TCP拉流修复 | 3 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 后端开发工程师 | 修复代码 | 已完成 | 9月12日提交
3.6.3 | 视频理解MCP工具与前端页面更新 | 3 | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 算法工程师、前端开发工程师 | 视频理解功能 | 已完成 | 9月12日提交
3.6.4 | 精确检索多实例结果页签（页签内检索表单）与设备管理校验修复 | 3 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 前端开发工程师、后端开发工程师 | 最终版功能 | 已完成 | 9月14日提交
4 | 系统测试阶段 | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 测试工程师 | 测试报告 | 进行中 | 计划9月24日完成测试
4.1 | 测试准备 | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 测试工程师 | 测试计划、测试用例库 | 已完成
4.1.1 | 测试计划编写（范围/策略/环境/准入准出） | 3 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 测试工程师 | 视觉大模型平台测试计划 | 已完成 | docs/视觉大模型平台测试计划.docx
4.1.2 | 测试用例设计（模块1-15，功能/界面/接口/兼容性/性能/安全） | 3 | 2026-09-06 | 2026-09-10 | 测试工程师 | 测试用例库 | 已完成 | docs/test-cases.md
4.2 | 功能测试执行（模块1-10：检索/布控/事件/复核/算法） | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 测试工程师 | 测试执行记录 | 进行中
4.2.1 | 文搜视频/文搜图/图搜图/轨迹还原测试 | 3 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 测试工程师 | 测试记录 | 进行中
4.2.2 | 布控任务/事件列表/事件统计/事件配置测试 | 3 | 2026-09-12 | 2026-09-16 | 测试工程师 | 测试记录 | 进行中
4.2.3 | 复核任务/复核类型/算法管理测试 | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 测试工程师 | 测试记录 | 进行中
4.3 | 功能测试执行（模块11-15：设备/接入/预览/回放/配置） | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 测试工程师 | 模块11-15测试报告 | 进行中 | 9月14日已执行模块11自动化测试
4.3.1 | 设备管理/接入配置/云平台管理测试 | 3 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 测试工程师 | 测试报告 | 进行中 | 模块11已出报告，部分用例因云平台不可达阻塞
4.3.2 | 实时预览/录像回放/大模型配置/资源监控测试 | 3 | 2026-09-17 | 2026-09-19 | 测试工程师 | 测试记录 | 未开始
4.4 | 缺陷修复与回归测试 | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 后端开发工程师、前端开发工程师、测试工程师 | 缺陷修复与回归记录 | 进行中
4.4.1 | 测试缺陷修复 | 3 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 后端开发工程师、前端开发工程师 | 修复代码 | 进行中
4.4.2 | 回归测试与阻塞用例复测 | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 测试工程师 | 回归测试记录 | 未开始
4.5 | 测试收尾与验收 | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 测试工程师、项目经理 | 用户测试报告、验收结论 | 未开始 | 里程碑：9月24日完成测试
4.5.1 | 测试报告汇总与质量评估 | 3 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 测试工程师 | 用户测试报告 | 未开始
4.5.2 | 验收评审与交付确认 | 3 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 项目经理 | 验收结论 | 未开始

## 里程碑计划
编号 | 里程碑 | 日期 | 达成标准 | 状态
M1 | 项目启动 | 2026-06-01 | 项目开发工作开始 | 已完成
M2 | 技术验证Demo完成 | 2026-06-22 | 视频接入、推理链路、端到端检索验证通过并演示 | 已完成
M3 | 接手原型开发 | 2026-07-27 | 原型开发启动，与系统开发并行推进、互不干扰 | 已完成
M4 | 代码开发完成 | 2026-09-08 | 系统全量功能代码开发完成 | 已完成
M5 | 原型终稿完成 | 2026-09-10 | 全部页面原型评审通过并定稿归档 | 已完成
M6 | 所有代码修改开发完成 | 2026-09-14 | 代码修改、优化与修复全部完成，进入测试收尾 | 已完成
M7 | 测试完成 | 2026-09-24 | 功能/回归测试完成，出具用户测试报告并验收 | 计划

## 人员分工说明
角色 | 职责说明
项目经理 | 项目计划、需求管理、里程碑管控、验收组织
系统架构师 | 技术选型、总体架构、后端多模块重构、关键技术把关
算法工程师 | 检测/识别/检索模型选型与验证、Triton模型仓库、MCP算法工具、worker推理链路
后端开发工程师 | backend-lite与Java后端服务、MCP Server、媒体接入与回放、接口开发
前端开发工程师 | Vue前端页面开发、检索/布控/媒体等模块联调、交互优化
原型设计师 | 产品原型设计、评审迭代、终稿归档（原型线与系统开发并行）
测试工程师 | 测试计划与用例设计、功能/回归测试执行、测试报告
部署运维工程师 | Docker编排、多现场部署联调、ZLM流媒体与NVR接入保障